## التقويم
تقويم محتوى مسكوب (90 يومًا)
تاريخ بدء الخطة | [أدخل التاريخ] | أدخل تاريخًا حقيقيًا في الخلية B2 لتظهر التواريخ تلقائيًا
رقم يوم الافتتاح (عدّله) | 46
اليوم | التاريخ | المرحلة | الركيزة | شكل إنستجرام | الفكرة | كابشن مسودة (بالمصري) | الأصول المطلوبة | الدعوة | مؤشر النجاح | ستوري | فيسبوك | خرائط جوجل | واتساب (بموافقة فقط) | الحالة
1 |  | تشويق وهوية | الحرفة | ريل | معنى الاسم: السكب | سكبة واحدة بتفرق. اسمنا جاي من هنا. | فيديو سكب قهوة (تصوير مبدئي) | احفظ | حفظ ومشاركة | لقطة من الأفكار الأولى | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: معنى الاسم: السكب |  |  | مسودة
2 |  | تشويق وهوية | الأجواء | منشور | ألوان المكان من خاماته | الأزرق والخشب والرملي. ألوان مكاننا طالعة من خاماته. | لوحة الألوان | شاركنا رأيك | تعليقات | سؤال: قهوتك إزاي؟ | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: ألوان المكان من خاماته |  |  | مسودة
3 |  | تشويق وهوية |  | ستوري فقط | [5 empty] | كلمة الأسبوع: سكب |  |  |  | مسودة
4 |  | تشويق وهوية | الحرفة | ريل | معنى الاسم: السكب | سكبة واحدة بتفرق. اسمنا جاي من هنا. | فيديو سكب قهوة (تصوير مبدئي) | احفظ | حفظ ومشاركة | لقطة من الأفكار الأولى | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: معنى الاسم: السكب |  |  | مسودة
5 |  | تشويق وهوية | الأجواء | كاروسيل | من الفكرة للمكان | من ورقة بسيطة لمكان بيتبني. ده أول فصل. | 3 إلى 5 صور تصميم | احفظ | حفظ | سؤال: قهوتك إزاي؟ | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: من الفكرة للمكان |  |  | مسودة
6 |  | تشويق وهوية |  | ستوري فقط | [5 empty] | كلمة الأسبوع: سكب |  | تحديث صور الملف |  | مسودة
7 |  | تشويق وهوية |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
8 |  | تشويق وهوية | الحرفة | ريل | معنى الاسم: السكب | سكبة واحدة بتفرق. اسمنا جاي من هنا. | فيديو سكب قهوة (تصوير مبدئي) | احفظ | حفظ ومشاركة | سؤال: قهوتك إزاي؟ | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: معنى الاسم: السكب |  |  | مسودة
9 |  | تشويق وهوية | الأجواء | منشور | ألوان المكان من خاماته | الأزرق والخشب والرملي. ألوان مكاننا طالعة من خاماته. | لوحة الألوان | شاركنا رأيك | تعليقات | كلمة الأسبوع: سكب | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: ألوان المكان من خاماته |  |  | مسودة
10 |  | تشويق وهوية |  | ستوري فقط | [5 empty] | لقطة من الأفكار الأولى |  |  |  | مسودة
11 |  | تشويق وهوية | الحرفة | ريل | معنى الاسم: السكب | سكبة واحدة بتفرق. اسمنا جاي من هنا. | فيديو سكب قهوة (تصوير مبدئي) | احفظ | حفظ ومشاركة | سؤال: قهوتك إزاي؟ | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: معنى الاسم: السكب |  |  | مسودة
12 |  | تشويق وهوية | الأجواء | كاروسيل | من الفكرة للمكان | من ورقة بسيطة لمكان بيتبني. ده أول فصل. | 3 إلى 5 صور تصميم | احفظ | حفظ | كلمة الأسبوع: سكب | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: من الفكرة للمكان |  |  | مسودة
13 |  | تشويق وهوية |  | ستوري فقط | [5 empty] | لقطة من الأفكار الأولى |  | منشور على الملف: [عرض/حدث] |  | مسودة
14 |  | تشويق وهوية |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
15 |  | كواليس المكان والقهوة | الأجواء | ريل | تقدم التشطيب في المكان | المكان بيكبر يوم عن يوم. | لقطات الموقع | تابعنا | مشاهدات | لقطة من الموقع | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: تقدم التشطيب في المكان |  |  | مسودة
16 |  | كواليس المكان والقهوة | المنتجات | منشور | لمحة عن الحلويات والمخبوزات [المنيو مطلوب] | حاجة حلوة مع قهوتك. لسه بنظبط التفاصيل. | صور المنتج الحقيقية | احفظ | حفظ | وراء الكواليس: [شيء جديد] | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: لمحة عن الحلويات والمخبوزات [المنيو مطلوب] |  |  | مسودة
17 |  | كواليس المكان والقهوة |  | ستوري فقط | [5 empty] | استطلاع رأي صغير |  |  |  | مسودة
18 |  | كواليس المكان والقهوة | الناس والمجتمع | ريل | تعرّف على الفريق | الناس اللي هتقابلوهم أول ما تدخلوا. | تصوير الفريق مع موافقتهم | تابعنا | مشاهدات | سؤال وجواب عن القهوة | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: تعرّف على الفريق |  |  | مسودة
19 |  | كواليس المكان والقهوة | العروض | منشور | كلمة على الجيران والمكاتب القريبة | جيراننا في العاشر، قربنا. هنعدّي عليكم. | تصميم | تواصل واتساب | رسائل | لقطة من الموقع | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: كلمة على الجيران والمكاتب القريبة |  |  | مسودة
20 |  | كواليس المكان والقهوة |  | ستوري فقط | [5 empty] | وراء الكواليس: [شيء جديد] |  | طلب مراجعة بعد الزيارة |  | مسودة
21 |  | كواليس المكان والقهوة |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
22 |  | كواليس المكان والقهوة | الأجواء | ريل | تقدم التشطيب في المكان | المكان بيكبر يوم عن يوم. | لقطات الموقع | تابعنا | مشاهدات | سؤال وجواب عن القهوة | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: تقدم التشطيب في المكان |  |  | مسودة
23 |  | كواليس المكان والقهوة | المنتجات | منشور | لمحة عن الحلويات والمخبوزات [المنيو مطلوب] | حاجة حلوة مع قهوتك. لسه بنظبط التفاصيل. | صور المنتج الحقيقية | احفظ | حفظ | لقطة من الموقع | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: لمحة عن الحلويات والمخبوزات [المنيو مطلوب] |  |  | مسودة
24 |  | كواليس المكان والقهوة |  | ستوري فقط | [5 empty] | وراء الكواليس: [شيء جديد] |  |  |  | مسودة
25 |  | كواليس المكان والقهوة | الناس والمجتمع | ريل | تعرّف على الفريق | الناس اللي هتقابلوهم أول ما تدخلوا. | تصوير الفريق مع موافقتهم | تابعنا | مشاهدات | استطلاع رأي صغير | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: تعرّف على الفريق |  |  | مسودة
26 |  | كواليس المكان والقهوة | العروض | منشور | كلمة على الجيران والمكاتب القريبة | جيراننا في العاشر، قربنا. هنعدّي عليكم. | تصميم | تواصل واتساب | رسائل | سؤال وجواب عن القهوة | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: كلمة على الجيران والمكاتب القريبة |  |  | مسودة
27 |  | كواليس المكان والقهوة |  | ستوري فقط | [5 empty] | لقطة من الموقع |  | إضافة صور المنتج |  | مسودة
28 |  | كواليس المكان والقهوة |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
29 |  | كواليس المكان والقهوة | الأجواء | ريل | تقدم التشطيب في المكان | المكان بيكبر يوم عن يوم. | لقطات الموقع | تابعنا | مشاهدات | استطلاع رأي صغير | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: تقدم التشطيب في المكان |  |  | مسودة
30 |  | كواليس المكان والقهوة | المنتجات | منشور | لمحة عن الحلويات والمخبوزات [المنيو مطلوب] | حاجة حلوة مع قهوتك. لسه بنظبط التفاصيل. | صور المنتج الحقيقية | احفظ | حفظ | سؤال وجواب عن القهوة | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: لمحة عن الحلويات والمخبوزات [المنيو مطلوب] |  |  | مسودة
31 |  | كواليس المكان والقهوة |  | ستوري فقط | [5 empty] | لقطة من الموقع |  |  |  | مسودة
32 |  | كواليس المكان والقهوة | الناس والمجتمع | ريل | تعرّف على الفريق | الناس اللي هتقابلوهم أول ما تدخلوا. | تصوير الفريق مع موافقتهم | تابعنا | مشاهدات | وراء الكواليس: [شيء جديد] | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: تعرّف على الفريق |  |  | مسودة
33 |  | كواليس المكان والقهوة | العروض | منشور | كلمة على الجيران والمكاتب القريبة | جيراننا في العاشر، قربنا. هنعدّي عليكم. | تصميم | تواصل واتساب | رسائل | استطلاع رأي صغير | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: كلمة على الجيران والمكاتب القريبة |  |  | مسودة
34 |  | كواليس المكان والقهوة |  | ستوري فقط | [5 empty] | سؤال وجواب عن القهوة |  | تحديث المواعيد والمنيو |  | مسودة
35 |  | العد التنازلي والافتتاح التجريبي |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
36 |  | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | العروض | ريل | العد التنازلي | باقي [عدد] أيام على الافتتاح. | تصميم عد تنازلي | فعّل التذكير | مشاهدات | تذكير بالدعوة | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: العد التنازلي |  |  | مسودة
37 |  | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | الأجواء | منشور | لقطة المكان بالنهار | ده مكاننا قبل ما تبدأوا تزورونا. | صور المكان الحقيقية | شاركنا | مشاركات | تحضيرات اليوم الأخير | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: لقطة المكان بالنهار |  |  | مسودة
38 |  | العد التنازلي والافتتاح التجريبي |  | ستوري فقط | [5 empty] | العد التنازلي |  |  | رسالة دعوة للافتتاح التجريبي (لقائمة الموافقين فقط) | مسودة
39 |  | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | العروض | ريل | العد التنازلي | باقي [عدد] أيام على الافتتاح. | تصميم عد تنازلي | فعّل التذكير | مشاهدات | تذكير بالدعوة | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: العد التنازلي |  |  | مسودة
40 |  | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | الأجواء | منشور | لقطة المكان بالنهار | ده مكاننا قبل ما تبدأوا تزورونا. | صور المكان الحقيقية | شاركنا | مشاركات | تحضيرات اليوم الأخير | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: لقطة المكان بالنهار |  |  | مسودة
41 |  | العد التنازلي والافتتاح التجريبي |  | ستوري فقط | [5 empty] | العد التنازلي |  | تحديث صور الملف |  | مسودة
42 |  | العد التنازلي والافتتاح التجريبي |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
43 |  | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | العروض | ريل | العد التنازلي | باقي [عدد] أيام على الافتتاح. | تصميم عد تنازلي | فعّل التذكير | مشاهدات | تحضيرات اليوم الأخير | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: العد التنازلي |  |  | مسودة
44 |  | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | الأجواء | منشور | لقطة المكان بالنهار | ده مكاننا قبل ما تبدأوا تزورونا. | صور المكان الحقيقية | شاركنا | مشاركات | العد التنازلي | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: لقطة المكان بالنهار |  |  | مسودة
45 |  | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | العروض | ريل | العد التنازلي | باقي [عدد] أيام على الافتتاح. | تصميم عد تنازلي | فعّل التذكير | مشاهدات | تذكير بالدعوة | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: العد التنازلي |  | تذكير قبل الحدث بيوم | مسودة
46 |  | يوم الافتتاح: الإطلاق | العروض | ريل | يوم الافتتاح | النهاردة بنفتح. أهلاً بكم في مسكوب. | تصوير الافتتاح | احنا هنا | مشاهدات واتجاهات | أول زبون | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: يوم الافتتاح |  |  | مسودة
47 |  | الإطلاق | العروض | منشور | عرض الأسبوع الأول [عرض مؤكد مطلوب] | [تفاصيل العرض المؤكد]. | تصميم العرض | اتجاهات | استرداد | مشروب اليوم | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: عرض الأسبوع الأول [عرض مؤكد مطلوب] |  |  | مسودة
48 |  | الإطلاق |  | ستوري فقط | [5 empty] | اتجاهات والمواعيد |  | منشور على الملف: [عرض/حدث] |  | مسودة
49 |  | الإطلاق |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
50 |  | الإطلاق | الناس والمجتمع | ريل | لحظات من أول أسبوع | شكراً على أول أسبوع. | لقطات حقيقية بموافقة | شاركنا رأيك | تفاعل | أول زبون | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: لحظات من أول أسبوع |  |  | مسودة
51 |  | الإطلاق | العروض | منشور | تيك أواي للمكاتب القريبة | قهوتك للمكتب جاهزة بسرعة. | تصميم عرض المكاتب | تواصل واتساب | رسائل واتساب | مشروب اليوم | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: تيك أواي للمكاتب القريبة |  |  | مسودة
52 |  | الإطلاق |  | ستوري فقط | [5 empty] | اتجاهات والمواعيد |  |  | رسالة شكر بعد الزيارة | مسودة
53 |  | الإطلاق | العروض | ريل | يوم الافتتاح | النهاردة بنفتح. أهلاً بكم في مسكوب. | تصوير الافتتاح | احنا هنا | مشاهدات واتجاهات | شكراً على الزيارة | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: يوم الافتتاح |  |  | مسودة
54 |  | الإطلاق | العروض | منشور | عرض الأسبوع الأول [عرض مؤكد مطلوب] | [تفاصيل العرض المؤكد]. | تصميم العرض | اتجاهات | استرداد | أول زبون | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: عرض الأسبوع الأول [عرض مؤكد مطلوب] |  |  | مسودة
55 |  | الإطلاق |  | ستوري فقط | [5 empty] | مشروب اليوم |  | طلب مراجعة بعد الزيارة |  | مسودة
56 |  | الإطلاق |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
57 |  | الإطلاق | الناس والمجتمع | ريل | لحظات من أول أسبوع | شكراً على أول أسبوع. | لقطات حقيقية بموافقة | شاركنا رأيك | تفاعل | شكراً على الزيارة | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: لحظات من أول أسبوع |  |  | مسودة
58 |  | الإطلاق | العروض | منشور | تيك أواي للمكاتب القريبة | قهوتك للمكتب جاهزة بسرعة. | تصميم عرض المكاتب | تواصل واتساب | رسائل واتساب | أول زبون | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: تيك أواي للمكاتب القريبة |  |  | مسودة
59 |  | الإطلاق |  | ستوري فقط | [5 empty] | مشروب اليوم |  |  | عرض المكاتب (للأعمال الموافقة فقط) | مسودة
60 |  | الإطلاق | العروض | ريل | يوم الافتتاح | النهاردة بنفتح. أهلاً بكم في مسكوب. | تصوير الافتتاح | احنا هنا | مشاهدات واتجاهات | اتجاهات والمواعيد | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: يوم الافتتاح |  |  | مسودة
61 |  | الاحتفاظ | العروض | منشور | بطاقة الولاء [آلية مؤكدة مطلوبة] | كل زيارة ليها تقدير عندنا. | تصميم البطاقة | اسأل الباريستا | استخدام | مشروب اليوم | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: بطاقة الولاء [آلية مؤكدة مطلوبة] |  |  | مسودة
62 |  | الاحتفاظ |  | ستوري فقط | [5 empty] | لقطة من الفريق |  | إضافة صور المنتج |  | مسودة
63 |  | الاحتفاظ |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
64 |  | الاحتفاظ | الحرفة | ريل | اختيار الباريستا | اختيار الباريستا النهاردة. | تصوير الباريستا | اسأل | تفاعل | سؤال الأسبوع | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: اختيار الباريستا |  |  | مسودة
65 |  | الاحتفاظ | الناس والمجتمع | منشور | قلتوا وعملنا | سمعنا رأيكم وعدّلنا [التعديل]. | تصميم ملخص الآراء | شاركنا رأيك | تعليقات | مشروب اليوم | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: قلتوا وعملنا |  |  | مسودة
66 |  | الاحتفاظ |  | ستوري فقط | [5 empty] | لقطة من الفريق |  |  | جديد المنيو (للمشتركين فقط) | مسودة
67 |  | الاحتفاظ | المنتجات | ريل | صنف جديد [مطلوب] | جديد على المنيو. | تصوير المنتج | جرّبه | زيارات | إعادة نشر ما ينشره الزوار [بموافقتهم] | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: صنف جديد [مطلوب] |  |  | مسودة
68 |  | الاحتفاظ | العروض | منشور | ملخص الشهر | شهر عدّى. شكراً. | تصميم | شاركنا | تفاعل | سؤال الأسبوع | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: ملخص الشهر |  |  | مسودة
69 |  | الاحتفاظ |  | ستوري فقط | [5 empty] | مشروب اليوم |  | تحديث المواعيد والمنيو |  | مسودة
70 |  | الاحتفاظ |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
71 |  | الاحتفاظ | الناس والمجتمع | ريل | تعاون مع نشاط محلي [مطلوب] | جار لينا في العاشر. | تصوير مشترك بموافقة | تابعنا | مشاهدات | إعادة نشر ما ينشره الزوار [بموافقتهم] | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: تعاون مع نشاط محلي [مطلوب] |  |  | مسودة
72 |  | الاحتفاظ | الحرفة | كاروسيل | سلسلة: فهم القهوة | فرق بين طرق التحضير في دقيقة. | رسوم + صور | احفظ | حفظ | سؤال الأسبوع | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: سلسلة: فهم القهوة |  |  | مسودة
73 |  | الاحتفاظ |  | ستوري فقط | [5 empty] | مشروب اليوم |  |  | رسالة دعوة للافتتاح التجريبي (لقائمة الموافقين فقط) | مسودة
74 |  | الاحتفاظ | الحرفة | ريل | اختيار الباريستا | اختيار الباريستا النهاردة. | تصوير الباريستا | اسأل | تفاعل | لقطة من الفريق | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: اختيار الباريستا |  |  | مسودة
75 |  | الاحتفاظ | الأجواء | منشور | ركن من أركان المكان | ركن جديد تكتشفه كل مرة. | صور المكان | اتجاهات | اتجاهات | إعادة نشر ما ينشره الزوار [بموافقتهم] | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: ركن من أركان المكان |  |  | مسودة
76 |  | الاحتفاظ |  | ستوري فقط | [5 empty] | سؤال الأسبوع |  | تحديث صور الملف |  | مسودة
77 |  | الاحتفاظ |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
78 |  | الاحتفاظ | المنتجات | ريل | صنف جديد [مطلوب] | جديد على المنيو. | تصوير المنتج | جرّبه | زيارات | لقطة من الفريق | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: صنف جديد [مطلوب] |  |  | مسودة
79 |  | الاحتفاظ | العروض | منشور | بطاقة الولاء [آلية مؤكدة مطلوبة] | كل زيارة ليها تقدير عندنا. | تصميم البطاقة | اسأل الباريستا | استخدام | إعادة نشر ما ينشره الزوار [بموافقتهم] | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: بطاقة الولاء [آلية مؤكدة مطلوبة] |  |  | مسودة
80 |  | الاحتفاظ |  | ستوري فقط | [5 empty] | سؤال الأسبوع |  |  | تذكير قبل الحدث بيوم | مسودة
81 |  | الاحتفاظ | الناس والمجتمع | ريل | تعاون مع نشاط محلي [مطلوب] | جار لينا في العاشر. | تصوير مشترك بموافقة | تابعنا | مشاهدات | مشروب اليوم | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: تعاون مع نشاط محلي [مطلوب] |  |  | مسودة
82 |  | الاحتفاظ | الناس والمجتمع | منشور | قلتوا وعملنا | سمعنا رأيكم وعدّلنا [التعديل]. | تصميم ملخص الآراء | شاركنا رأيك | تعليقات | لقطة من الفريق | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: قلتوا وعملنا |  |  | مسودة
83 |  | الاحتفاظ |  | ستوري فقط | [5 empty] | إعادة نشر ما ينشره الزوار [بموافقتهم] |  | منشور على الملف: [عرض/حدث] |  | مسودة
84 |  | الاحتفاظ |  | راحة ومتابعة تفاعل | [9 empty] | مسودة
85 |  | الاحتفاظ | الحرفة | ريل | اختيار الباريستا | اختيار الباريستا النهاردة. | تصوير الباريستا | اسأل | تفاعل | مشروب اليوم | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: اختيار الباريستا |  |  | مسودة
86 |  | الاحتفاظ | العروض | منشور | ملخص الشهر | شهر عدّى. شكراً. | تصميم | شاركنا | تفاعل | لقطة من الفريق | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: ملخص الشهر |  |  | مسودة
87 |  | الاحتفاظ |  | ستوري فقط | [5 empty] | إعادة نشر ما ينشره الزوار [بموافقتهم] |  |  | رسالة شكر بعد الزيارة | مسودة
88 |  | الاحتفاظ | المنتجات | ريل | صنف جديد [مطلوب] | جديد على المنيو. | تصوير المنتج | جرّبه | زيارات | سؤال الأسبوع | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: صنف جديد [مطلوب] |  |  | مسودة
89 |  | الاحتفاظ | الحرفة | كاروسيل | سلسلة: فهم القهوة | فرق بين طرق التحضير في دقيقة. | رسوم + صور | احفظ | حفظ | مشروب اليوم | نشر الموضوع نفسه بنص محلي: سلسلة: فهم القهوة |  |  | مسودة
90 |  | الاحتفاظ |  | ستوري فقط | [5 empty] | لقطة من الفريق |  | طلب مراجعة بعد الزيارة |  | مسودة

## ملخص
عدّاد الأشكال والمنصات
البند | العدد
ريلز
منشورات
كاروسيل
أيام ستوري
نشر فيسبوك
منشورات خرائط
رسائل واتساب
معتمد أو منشور

## الركائز
الركيزة | الهدف | الجمهور | الأشكال | أمثلة | الأصول | الدعوة | المقياس
المنتجات والمشروبات | إظهار ما نقدمه | الزوار المحتملون | لقطات قريبة وريلز | أول سكبة من مشروب البيت [مطلوب] | تصوير حقيقي للمنتج | احفظ وجرّب | الحفظ والمشاركة
الأجواء والمكان | بناء الإحساس | السكان وأصحاب الأعمال | صور وفيديو قصير | من الإنشاء إلى الخامات | دخول الموقع | تابع للافتتاح | المتابعون والوصول
الحرفة والجودة | كسب الثقة | عشاق القهوة | ريلز عملية وكاروسيل | ضبط الشوت | وقت الباريستا | اسأل في التعليقات | التعليقات
الناس والمجتمع | الانتماء المحلي | السكان والمكاتب | فريق وجيران | تعريف بالفريق | موافقات مكتوبة | تاج صاحبك | الإشارات
العروض والتحويل | دفع الزيارة الأولى | القريبون من الموقع | ستوري وإعلانات وواتساب | دعوة الافتتاح | عرض مؤكد | اتجاهات وواتساب | نقرات الاتجاهات والزيارات

## قائمة اللقطات
# | اليوم المقترح | اللقطة | النوع | المسؤول | الحالة
1 | [حدد] | المكان أثناء التشطيب (ثابت ومتحرك) | فيديو وصور | المصوّر | لم تُصوَّر
2 | [حدد] | الخامات: تيرازو وخشب وأزرق | صور قريبة | المصوّر | لم تُصوَّر
3 | [حدد] | الماكينة والطحّانة: تشغيل أول | فيديو | المصوّر | لم تُصوَّر
4 | [حدد] | الباريستا: ضبط الشوت | فيديو | المصوّر | لم تُصوَّر
5 | [حدد] | البن [المصدر مطلوب] | صور | المصوّر | لم تُصوَّر
6 | [حدد] | الحلويات والمخبوزات [المنيو مطلوب] | صور | المصوّر | لم تُصوَّر
7 | [حدد] | الفريق (بموافقة) | صور وفيديو | المصوّر | لم تُصوَّر
8 | [حدد] | الواجهة والمدخل | صور | المصوّر | لم تُصوَّر
9 | [حدد] | الجلسات المختلفة بالنهار | صور واسعة | المصوّر | لم تُصوَّر
10 | [حدد] | الافتتاح التجريبي (بموافقة الحضور) | فيديو | فريق الفيديو | لم تُصوَّر
11 | [حدد] | يوم الافتتاح | فيديو وصور | فريق الفيديو | لم تُصوَّر
12 | [حدد] | أول أسبوع: زوار بموافقتهم | فيديو | فريق الفيديو | لم تُصوَّر

## بنك الكابشنز
اليوم | المرحلة | الفكرة | كابشن مسودة بالمصري | الحالة
1 | تشويق وهوية | معنى الاسم: السكب | سكبة واحدة بتفرق. اسمنا جاي من هنا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
2 | تشويق وهوية | ألوان المكان من خاماته | الأزرق والخشب والرملي. ألوان مكاننا طالعة من خاماته. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
4 | تشويق وهوية | معنى الاسم: السكب | سكبة واحدة بتفرق. اسمنا جاي من هنا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
5 | تشويق وهوية | من الفكرة للمكان | من ورقة بسيطة لمكان بيتبني. ده أول فصل. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
8 | تشويق وهوية | معنى الاسم: السكب | سكبة واحدة بتفرق. اسمنا جاي من هنا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
9 | تشويق وهوية | ألوان المكان من خاماته | الأزرق والخشب والرملي. ألوان مكاننا طالعة من خاماته. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
11 | تشويق وهوية | معنى الاسم: السكب | سكبة واحدة بتفرق. اسمنا جاي من هنا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
12 | تشويق وهوية | من الفكرة للمكان | من ورقة بسيطة لمكان بيتبني. ده أول فصل. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
15 | كواليس المكان والقهوة | تقدم التشطيب في المكان | المكان بيكبر يوم عن يوم. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
16 | كواليس المكان والقهوة | لمحة عن الحلويات والمخبوزات [المنيو مطلوب] | حاجة حلوة مع قهوتك. لسه بنظبط التفاصيل. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
18 | كواليس المكان والقهوة | تعرّف على الفريق | الناس اللي هتقابلوهم أول ما تدخلوا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
19 | كواليس المكان والقهوة | كلمة على الجيران والمكاتب القريبة | جيراننا في العاشر، قربنا. هنعدّي عليكم. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
22 | كواليس المكان والقهوة | تقدم التشطيب في المكان | المكان بيكبر يوم عن يوم. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
23 | كواليس المكان والقهوة | لمحة عن الحلويات والمخبوزات [المنيو مطلوب] | حاجة حلوة مع قهوتك. لسه بنظبط التفاصيل. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
25 | كواليس المكان والقهوة | تعرّف على الفريق | الناس اللي هتقابلوهم أول ما تدخلوا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
26 | كواليس المكان والقهوة | كلمة على الجيران والمكاتب القريبة | جيراننا في العاشر، قربنا. هنعدّي عليكم. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
29 | كواليس المكان والقهوة | تقدم التشطيب في المكان | المكان بيكبر يوم عن يوم. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
30 | كواليس المكان والقهوة | لمحة عن الحلويات والمخبوزات [المنيو مطلوب] | حاجة حلوة مع قهوتك. لسه بنظبط التفاصيل. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
32 | كواليس المكان والقهوة | تعرّف على الفريق | الناس اللي هتقابلوهم أول ما تدخلوا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
33 | كواليس المكان والقهوة | كلمة على الجيران والمكاتب القريبة | جيراننا في العاشر، قربنا. هنعدّي عليكم. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
36 | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | العد التنازلي | باقي [عدد] أيام على الافتتاح. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
37 | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | لقطة المكان بالنهار | ده مكاننا قبل ما تبدأوا تزورونا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
39 | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | العد التنازلي | باقي [عدد] أيام على الافتتاح. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
40 | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | لقطة المكان بالنهار | ده مكاننا قبل ما تبدأوا تزورونا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
43 | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | العد التنازلي | باقي [عدد] أيام على الافتتاح. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
44 | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | لقطة المكان بالنهار | ده مكاننا قبل ما تبدأوا تزورونا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
45 | العد التنازلي والافتتاح التجريبي | العد التنازلي | باقي [عدد] أيام على الافتتاح. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
46 | الإطلاق | يوم الافتتاح | النهاردة بنفتح. أهلاً بكم في مسكوب. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
47 | الإطلاق | عرض الأسبوع الأول [عرض مؤكد مطلوب] | [تفاصيل العرض المؤكد]. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
50 | الإطلاق | لحظات من أول أسبوع | شكراً على أول أسبوع. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
51 | الإطلاق | تيك أواي للمكاتب القريبة | قهوتك للمكتب جاهزة بسرعة. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
53 | الإطلاق | يوم الافتتاح | النهاردة بنفتح. أهلاً بكم في مسكوب. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
54 | الإطلاق | عرض الأسبوع الأول [عرض مؤكد مطلوب] | [تفاصيل العرض المؤكد]. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
57 | الإطلاق | لحظات من أول أسبوع | شكراً على أول أسبوع. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
58 | الإطلاق | تيك أواي للمكاتب القريبة | قهوتك للمكتب جاهزة بسرعة. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
60 | الإطلاق | يوم الافتتاح | النهاردة بنفتح. أهلاً بكم في مسكوب. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
61 | الاحتفاظ | بطاقة الولاء [آلية مؤكدة مطلوبة] | كل زيارة ليها تقدير عندنا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
64 | الاحتفاظ | اختيار الباريستا | اختيار الباريستا النهاردة. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
65 | الاحتفاظ | قلتوا وعملنا | سمعنا رأيكم وعدّلنا [التعديل]. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
67 | الاحتفاظ | صنف جديد [مطلوب] | جديد على المنيو. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
68 | الاحتفاظ | ملخص الشهر | شهر عدّى. شكراً. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
71 | الاحتفاظ | تعاون مع نشاط محلي [مطلوب] | جار لينا في العاشر. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
72 | الاحتفاظ | سلسلة: فهم القهوة | فرق بين طرق التحضير في دقيقة. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
74 | الاحتفاظ | اختيار الباريستا | اختيار الباريستا النهاردة. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
75 | الاحتفاظ | ركن من أركان المكان | ركن جديد تكتشفه كل مرة. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
78 | الاحتفاظ | صنف جديد [مطلوب] | جديد على المنيو. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
79 | الاحتفاظ | بطاقة الولاء [آلية مؤكدة مطلوبة] | كل زيارة ليها تقدير عندنا. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
81 | الاحتفاظ | تعاون مع نشاط محلي [مطلوب] | جار لينا في العاشر. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
82 | الاحتفاظ | قلتوا وعملنا | سمعنا رأيكم وعدّلنا [التعديل]. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
85 | الاحتفاظ | اختيار الباريستا | اختيار الباريستا النهاردة. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
86 | الاحتفاظ | ملخص الشهر | شهر عدّى. شكراً. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
88 | الاحتفاظ | صنف جديد [مطلوب] | جديد على المنيو. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق
89 | الاحتفاظ | سلسلة: فهم القهوة | فرق بين طرق التحضير في دقيقة. | بانتظار مراجعة كاتب ناطق

## المؤشرات
المؤشر | المنصة | طريقة القياس | القيمة المستهدفة
زيارات الملف الشخصي | إنستجرام | إحصاءات الحساب | [بعد خط أساس الأسبوع 4]
الحفظ والمشاركة | إنستجرام | إحصاءات المنشور | [بعد خط أساس الأسبوع 4]
مشاهدات الريلز | إنستجرام | إحصاءات الريل | [بعد خط أساس الأسبوع 4]
وصول المنشورات المحلية | فيسبوك | إحصاءات الصفحة | [بعد خط أساس الأسبوع 4]
مشاهدات الملف والاتجاهات والمكالمات | خرائط جوجل | إحصاءات الملف | [بعد الافتتاح]
بدء محادثات واتساب | واتساب | عدّاد يدوي أو أداة | [بعد الافتتاح]
حضور الافتتاح التجريبي | ميداني | قائمة حضور | [حسب الدعوات]
استرداد العرض | ميداني | كود أو بطاقة | [بعد تأكيد العرض]

## الاعتماد
الخطوة | المسؤول | المدة المقترحة | الملاحظات
مسودة المحتوى | المسوّق | 1 يوم | نص وفكرة
مراجعة اللغة | كاتب ناطق | 1 يوم | اللهجة المصرية
اعتماد المالك | المالك | 24 إلى 48 ساعة | يُحدد من هو المعتمد [مطلوب]
الجدولة | المسوّق | نفس اليوم | بعد الاعتماد فقط
المتابعة والرد | مسؤول المجتمع | يوميًا | في نفس يوم النشر

## بنود مفتوحة
البند | لماذا يهم | المسؤول | الحالة
المنيو والأسعار | محتوى المنتجات | المالك | مفتوح
موعد الافتتاح | ضبط التقويم | المالك | مفتوح
العنوان والهاتف | الخرائط والاتجاهات | المالك | مفتوح
حسابات السوشيال | نشر ومراجعة | المالك | مفتوح
عرض الافتتاح المؤكد | محتوى العروض | المالك | مفتوح
مصدر البن | محتوى الحرفة | المالك | مفتوح
موافقات التصوير | خصوصية | المسوّق | مفتوح
مراجعة اللغة | جودة الكابشن | كاتب ناطق | مفتوح